普通高級中學課程音樂學科中心第二期實施計畫

學科中心實施計畫乃推動普通高級中學課程暫行綱要配套措施之一環，主要協助課程推廣、教師在職進修，以及蒐集課程暫行綱要相關意見，參與課綱之修訂。並欲藉此中心之建置，建立高中學科本位之專業機制；透過各類課程專責研發機制的建立，作為課程及教學專業發展的基石。

本計畫奠定及接續第一期計畫的成果，除進一步研擬下列各項學科中心任務外，另建置教學資源研發推廣小組以納入普通高級中學課程學科中心第二期實施計畫，藉以提昇學科中心第二期實施計畫的周延性並助益各學科種子教師在校內萌芽與深耕，凡此種種均有利於高中新課程的順利推動。

又此計畫為因應九十五年推動普通高級中學課程暫行綱要之配套措施，在暫行綱要預計於九十八年修訂成為正式綱要實施之前，本計畫亦隨著暫行綱要推動年限而持續。

壹、計畫依據

（一）教育部九十四年一月三十一日台中（一）字第0940011597號函，函請規劃學科中心計畫。

（二）教育部九十四年九月二十三日普通高級中學課程推動工作小組第六次會議，決議提報學科中心第二期計畫。

（三）九十五年一月十八日普通高級中學課程推動工作小組課程與教學組會議，決議將輔導機制納入學科中心之實施計畫辦理。

（四）教育部九十五年三月二十一日台中（一）字第0950044473號函，普通高級中學課程推動工作小組第八次會議，決議強化學科中心之功能，並將分區輔導機制融入學科中推動策略，由原分區輔導學校提供行政支援，以落實各地區之輔導成效。

貳、計畫目標

- 蒐集普通高級中學新課程相關意見，參與修訂及推動新課綱。

- 編製教師研習教材並協助辦理教師研習相關活動。

- 持續開發學科資源，並應用開發之學科資源。

- 強化學科中心分享專業資源的功能。

- 建置教學資源研發推廣小組作為種子教師萌芽和深耕之引導機制。

參、推動組織

學科中心和教學資源研發推廣小組均由國立台灣師範大學教育研究中心負責統籌協調。由第一期計畫中，教育部中部辦公室及北、高兩市政府教育局指派23所高中，持續擔任各科之學科中心並提供行政支援；並由教學資源研發推廣小組提供各學科中心專業諮詢，以支援學科中心擔任辦理研習相關活動、教學資源研發及推廣之角色。此計畫各組織之整體架構（見圖1）如下，各組織之主要任務職掌則分述於後。

圖1：學科中心運作組織架構圖

音樂學科中心和音樂教學資源研發推廣小組接續第一期計畫，由教育部中部辦公室指派國立三重高級中學，持續擔任該科之學科中心並提供行政支援；並由音樂學科中心委員會及教學資源研發推廣小組提供該學科中心專業諮詢，以支援學科中心擔任辦理研習相關活動、教學資源研發及推廣之角色。此計畫音樂學科中心各組織整體架構圖（見圖2）如下，各組織之主要任務職掌則分述於後。

圖二：音樂學科中心運作組織架構

一、國立台灣師範大學教育研究中心之任務職掌

（一）人力配當：由本中心主任擔任學科中心總計畫主持人，另設協同主持人一位協助規劃和推動學科中心和教學資源研發推廣小組計畫，三位專任助理負責二十三個學科中心行政事務推動以及教學資源研發推廣小組相關行政事宜。

（二）工作職責：本中心主要工作在於負責規劃、統籌、協調、督導等事宜，且定期召開學科中心會議，以瞭解並協助各學科中心和教學資源研發推廣小組之運作、課程與教材的研發及提供教學資源研發推廣小組於各區研習所需的輔導資源。

二、音樂學科中心之編制職掌

（一）人力配當：

1.學科中心主任：由國立三重高級中學擔任音樂學科中心（其餘學科中心學校名單詳如表1），國立三重高級中學胡校長劍峰擔任音樂學科計畫主持人兼學科中心主任，負責規劃和推動學科中心任務。

2.學科中心諮詢委員會：由音樂學科中心邀請該學科之課綱委員、專家學者，以及音樂學科資深教師組成音樂學科中心諮詢委員會，委員人數8~10位（如固定諮詢之委員人數聘不到10人，得視專題教案研討需求，聘任不固定之諮詢委員）負責提供音樂學科中心所需之專業協助，並所有諮詢委員由師大教育研究中心統一發聘。

3.行政助理：由音樂學科中心聘請二位專任助理：一位由本校專任音樂教師擔任，一位外聘合適人選；二名兼任助理：由本校教務主任與其餘音樂教師兼任。

（二）聘請原則：專任與兼任助理以音樂學科在校全體教師為首要考量，由音樂學科中心依據實際需求之不同，進行彈性調整。擔任專任及兼任助理之教師所遺課務，得以聘請兼課、代課方式處理，所需鐘點費由教育部支應。

（三）工作項目：音樂學科中心主要工作為協助音樂科課程暫行綱要推廣，包括辦理教學資源研發推廣小組之研習、研討會議或相關活動、培訓教學示範觀摩教師、推動教師在職進修、蒐集課程暫行綱要相關意見，以及蒐集音樂科相關教學資源，並與教學資源研發推廣小組共同研發研習後之教案、教材，舉辦教學示範觀摩研討會等。

（四）人力配當及詳細工作項目：請參閱「音樂學科中心第二期實施計畫校內人力配當及工作分配」，附件1。

三、教學資源研發推廣小組

教學資源研發推廣小組之任務執掌如下：

（一）人力來源：由音樂學科中心聘請該學科領域全國之優良教師。

（二）人力配當：

1. 各區域保障名額10名：即固定協助教師，由音樂學科中心依據全國該學科教師參與第一期實施計畫之教師進階研習人數比例遴選：北部4人、中部2人、南部3人、東部1人。惟該分區若聘任人數不足時，得由其他分區人員遞補。如此若人員仍聘任不足時，亦得改聘該領域之專家學者，根據預定之研討主題，以專案方式聘任不固定之人員方式支應。

2. 其餘教師15名，依據每學期訂定之教學研討主題，再另行招募音樂教師協助。現職教師聘任不足時，得根據預定之研討主題，改聘該領域之專家學者、退休教師、非現職教師、大學相關科系研究生等，以專案方式聘任支應。

（三）遴選辦法：請參閱「普通高級中學音樂學科中心第二期實施計畫教學資源研發推廣小組教師遴選實施計畫」，附件2。

（四）工作項目：主要為與學科中心共同研發新課程之教材、教案、教具、參考書目、影音、網路資訊等相關教學資源，並擔任教學示範觀摩研討及相關活動之講師。協助學科中心蒐集全國高中音樂教師對暫行綱要實施之相關意見。詳細工作內容與行事曆，請參閱「普通高級中學課程音樂學科中心第二期實施計畫教學資源研發推廣小組實施計畫」(草案)，附件3。

四、教育部中部辦公室及北、高兩市政府教育局之任務執掌

由教育部中部辦公室及北、高兩市政府教育局，負責協調各縣市政府教育局，提供各學科中心相關行政支援。

表1：負責各學科中心之學校名單

編號 科目 學科中心 主管機關 01 綜合活動 文華高中 中部辦公室 02 國文 北一女中 台北市政府教育局 03 英文 左營高中 高雄市政府教育局 04 歷史 中山女高 台北市政府教育局 05 地理 台中女中 中部辦公室 06 公民與社會 台南一中 中部辦公室 07 數學 建國高中 台北市政府教育局 08 物理 台中一中 中部辦公室 09 化學 高雄高中 高雄市政府教育局 10 生物 新竹高中 中部辦公室 11 基礎地球科學 高雄女中 高雄市政府教育局 12 地球與環境 新店高中 中部辦公室 13 體育 竹山高中 中部辦公室 14 健康與護理 蘭陽女中 中部辦公室 15 家政 台南女中 中部辦公室 16 生活科技 板橋高中 中部辦公室 17 音樂 三重高中 中部辦公室 18 美術 大同高中 台北市政府教育局 19 藝術生活 師大附中 中部辦公室 20 生命教育 曉明女中 中部辦公室 21 生涯規劃 中正高中 高雄市政府教育局 22 國防通識 新竹女中 中部辦公室 23 資訊 台南二中 中部辦公室

肆、推動策略

普通高級中學課程學科中心第二期實施計畫推動工作主要以統整各學科中心和教學資源研發推廣小組任務為主軸，國立台灣師範大學教育研究中心負責研發和擬定任務計畫，統籌、協調和督導工作任務，以及扮演課程諮詢和教學輔導之服務角色；教育部中部辦公室及北、高兩市政府教育局提供行政協助。以下針對國立台灣師範大學教育研究中心、音樂學科中心之主要推動策略與工作任務進行說明：

- 國立台灣師範大學教育研究中心之推動策略

國立台灣師範大學教育研究中心負責學科中心和教學資源研發推廣小組推動策略的研發、任務實施期程的掌控，以及工作任務的統籌、協調和督導。分述教研中心各項推動策略如下：

（一）統籌主持學科中心計畫

1.規劃各種相關方案以引領學科中心任務之落實。

2.彙整各學科中心之調查結果及相關報告，提供教育部或大考中心適時推動相關配套措施，並作為後續修訂新課程綱要推動之參考。

3.進行第一期計畫實施過程及行政機制之評估，並提出前瞻性之建議，作為未來推動新課綱之參考。

（二）研發促進學科中心和教學資源研發推廣小組達成之方案

1.根據各學科基本課綱精神，擬定學科教學資源研發之規範。

2.檢視及督促各學科中心和教學資源研發推廣小組，並建立審核指標以檢視學科中心和教學資源研發推廣小組各項推動工作之成效。

3.召開專家諮詢會議，並設計教材教具檢核指標，以檢核學科中心新研發教材教具之妥適性。

（三）提供專業諮詢服務

1.針對各學科中心所蒐集課綱相關之意見，給予諮詢及協助，必要時邀請課程綱要修訂委員與之對談。

2.聘請學科專家提供各學科中心及教學資源研發推廣小組研習教材編製過程與講師培訓規劃所需之專業諮詢服務。

3.檢視各學科專家和課程與教學專業學者人才庫之充實性，並規劃人才庫的搜尋機制。

（四）建置學科中心和教學資源研發推廣小組成為創意團體

1.廣徵創意教學相關論著，將論著與研究成果提供各學科中心和教學資源研發推廣小組參酌。

2.舉辦創意教學論壇演講工作坊和研習活動，邀請學科中心和教學資源研發推廣小組成員參與。

3.提供創意教學相關之人力資源，以協助各學科中心與教學資源研發推廣小組研發創意性教具、教材、教案以及教學方法。

（五）建置學科中心行政資訊平台及更新維護專屬入口網站

1.建立通用之學科中心行政資訊處理平台，運用網路機制確保訊息之流通，以提昇行政聯繫效率、增進雙向溝通品質。

2.設置佈告欄、公文表單線上簽核回覆、通訊工具、意見回報等功能，規劃友善介面將電子郵件及資訊系統進行整合應用，使相關訊息處理流程自動化，以簡化行政庶務，便捷資訊共享。

3.更新維護「普通高級中學課程暫行綱要學科中心入口網站」與「嗨！高中新課程資訊網」，以提供各界迅速瞭解新課程發展過程與施行現況。

4.規劃及檢核學科中心網站功能，並整合相關網路資源，以促進學科中心專業營運知能之積累，增加課程研發推行成果之共享。

- 音樂學科中心之推動策略

透過音樂學科中心如下的推動策略期能達成蒐集普通高級中學新課程相關意見、參與修訂及推動新課綱、與教學資源研發推廣小組編製教師研習教材、持續開發學科資源並應用已開發之學科資源，以及提昇學科中心工作成效使成為該學科專業資源分享之樞紐等各項目標的達成。茲分述音樂學科中心各項推動策略如下：

（一）蒐集課程相關意見並參與新課綱修訂

1.建置九八課程綱要修訂過程之同步意見調查及回饋機制。

延續並運用第一期已建制之相關機制

(1) 最新修訂資訊及相關會議記錄建置於每月電子報，發送給全國音樂教師參閱。

(2) 有急迫時效的訊息，隨時發送電子信件告知。

(3) 於音樂學科中心網站-最新消息隨時張貼相關之最新訊息。

(4) 定期與北中南東部負責協助與聯繫之教師，以電話及電子信件保持聯繫，定期蒐集並彙整意見回報。

(5) 即時回覆諮詢電話、留言版諮詢留言、諮詢信件等。

(6) 重要議題建置為討論平臺之討論主題，提供互相討論及交流平臺，期能廣泛蒐集相關意見。

2.建立教師們對於高中課程修訂意見的溝通平台。

(1) 宣導並使用網站討論平臺，使其成為意見溝通交流之最佳平臺。

(2) 不定期舉辦音樂學科中心、各區高中音樂教師代表、音樂科課綱委員等座談會議。

(3) 建置網站留言版、諮詢電話、電子信箱帳號等意見溝通平臺及蒐集機制。

(4) 延續第一期，每月建置並發送電子報

3.參與九八課程綱要音樂學科修訂委員會議，並將所蒐集之資訊完整提供給修訂委員會參考。

(1) 出席參與九八課程綱要音樂學科修訂委員會議。

(2) 定期彙整相關意見，並將所蒐集之資訊完整提供給修訂委員會參考。

（二）成立教學資源研發推廣小組

1.辦理教學資源研發推廣小組之遴選，教學資源研發推廣小組區域保障名額人數上限為10人，但依照主題教學研討之需求，可另聘教師協助相關之工作及辦理相關之活動，人數合計上限為25人。

2.研擬教學資源研發推廣小組之具體工作目標、任務及內容（請參閱「普通高級中學課程音樂學科中心第二期實施計畫教學資源研發推廣小組實施計畫」(草案)，附件3。

3.教學資源研發推廣小組之經費另案申請補助，得視補助之多寡修改相關之推動策略、期程與行事曆。

（三）辦理推廣新課綱之全國音樂科分區教學示範觀摩研討會議、教學資源研發推廣小組之分區培訓研討或相關活動

1.由音樂學科中心研擬教學資源研發推廣小組之實施計畫與行事曆。

2.建置教學資源研發推廣小組教師與教學示範摩研討課程相關之教師、學生成效評量指標。

3.學科中心結合教學資源研發推廣小組共同辦理推廣新課綱之全國音樂科分區教學示範觀摩研討會議、教學資源研發推廣小組之分區培訓研討或相關活動。

4.學科中心與教學資源研發推廣小組共同編製教學示範觀摩研討會議或相關活動辦理所需之教材、教案。

5.分區辦理相關活動，並建立成效考核指標。

6.預定辦理研討之主題、內容與時程訂定方式等，請參閱「普通高級中學課程音樂學科中心第二期實施計畫教學資源研發推廣小組實施計畫」(草案)，附件3。

7.教學示範觀摩研討之相關教材、教案及當日研討活動之相關錄影光碟，建置網頁或提供全國音樂教師索取參閱。

8.教學資源研發推廣小組之教學研討活動與分區教學示範觀摩研討之經費另案申請補助，得視補助之多寡修改相關之推動策略、期程與行事曆。

（四）分享音樂學科教案及相關教學資源

1.推廣相關教案及教學資源，並檢視各項資源使用情形。

2.推廣相關教材，並撰寫教學建議。

3.舉辦創意教案比賽，並表揚參賽獲獎之教師。

4.蒐集國內外適宜的教學資源，建立教學資料庫，提供全國教師查詢與參考。

5. 將「重要議題融入教學」納入相關教學資源或研習教材與課程中，例如:生命教育、性別平等教育、法治教育、人權教育、環保教育、永續發展、多元文化及消費者保護教育等。

6.將所蒐集之相關教材、教案等教學資源，建置網頁，以提供全國高中音樂教師參考。

（五）整合學科中心教學資源

1.與國立編譯館等教材編審機構進行資源整合，將研發之資源進行共享，俾利教材編撰者參考使用。

(1) 彙整國立編譯館審查通過之教科書及其研發之資源，俾利教學資源研發推廣小組編撰教材教案等參考使用。

(2) 教學資源研發推廣小組研發之資源，於必要的時候，提供國立編譯館等教材編審機構進行資源整合與共享。

2.將音樂學科人才庫建置於網站。

(1) 彙整音樂學科人才庫建置於網站。

(2) 蒐集音樂學科教學相關之優良網站，彙整充實網站-網站資源，並建置相關之連結。

3.將所編製之光碟、教材、參考書目、相關紀錄和研習資料等建置網頁，以提供全國高中音樂教師參考。

(1) 蒐集音樂科教學相關之參考書目、影音資料、教材、教科書等，彙整建置網頁，以提供全國高中音樂教師參考。

(2) 彙整教學示範觀摩研討之相關資訊(如錄影光碟、教案、教材或教科書、參考書目、影音資料等) ，建置網頁，以提供全國高中音樂教師參考。

下列項目視設備經費項目核定的多寡與否，得隨時調整實際之推動方向與策略。

（六）研發音樂III、IV中「多媒體音樂應用」課程之教材、教法

1. 提供全國各公私立高中職校「多媒體音樂應用」之教學資源及諮詢服務，增進教師運用多媒體創作音樂之教學知能與執行能力，以落實音樂新課程之實施。

2.「多媒體音樂應用」融入音樂科課程暫行綱要「音樂I、II」之教學探討。

3.「應用多媒體創作音樂」之視教與檢視，在暫行綱要的架構下，於學校進行教學方法與教材的視教與檢視，藉以反省教學法之適用性，並建立適性教材。

4.協助全國各公私立高中職校推展音樂學科結合電腦數位科技媒材之教學工作，提供各項策略與研發之教材，促進經驗交流，提昇多元而全面的藝術教育品質。

5.引導教師協助學生發現音樂的多元面向，理解音樂的多向功能，並進而理解音樂與文化、生活、空間的密切結合與互補之關係，提升學生使用音樂之素養能力，培養其音樂思考之廣度，以豐富文化生活之內涵。

6.詳細之實施計畫，請參閱「普通高級中學課程音樂學科中心第二期實施計畫多媒體音樂應用課程發展實施計畫」（草案），附件4。

伍、預期效益

透過學科中心和教學資源研發推廣小組的運作，期能協助教師達成專業文化之改變、課程發展能力和教學創新知能之提升，而最終目的是使學習者獲得適性之學習，進而學到高中生應具備的基本能力，音樂學科中心第二期實施計畫預期成效如下：

(一)有效推廣課程改革並落實課程改革理想。

(二)激勵教師參與課程改革，讓教育改革形成氛圍。

(三)有效蒐集或發展學科專業資源，並促進教師專業成長。

陸、推動期程

學科中心第二期計畫推動期程為民國九十五年年八月一日至民國九十六年七月三十一日，推動工作依據第二期計畫中師大教育研究中心、學科中心之推動策略擬定。推動期程規劃表如表2、表3

一、師大教育研究中心任務之推動期程

表2：學科中心第二期 —師大教育研究中心任務推動期程規劃表

| 學年 | 九十五年 | 九十六年 |
| --- | --- | --- |
| 月份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 規劃各種相關方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評估第一期計畫之行政機制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建立學科中心審核指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研擬學科教學資源研發規範 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建立教學資源研發審核指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢核研發之教學資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召開專家諮詢會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理創意教學工作坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒐集及提供創意教學資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建立並維護行政資訊平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃及檢核學科中心網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、音樂學科中心任務之推動期程

表3：學科中心第二期 —各學科中心任務推動期程規劃表

| 學年 | 九十五年 | 九十六年 |
| --- | --- | --- |
| 月份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 蒐集課程相關意見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理教學資源研發推廣小組之遴選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研擬教學資源研發推廣小組之工作任務及內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訂定教學資源研發推廣小組之研討主題內容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 與教學資源研發推廣小組共同編製研習教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理推廣新課綱之教學觀摩示範研討會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建立研習活動成效考核指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣相關教案及教學資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢視教案及教學資源之使用情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理創意教案比賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒐集國內外適宜的教學資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 網站建置各學科人才庫與教學資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒、推動成效之檢核

一、學科中心推動成效之檢核

    - 檢核項目：將由師大教研中心擬定學科中心辦理成效之機制，從蒐集新課程相關意見並參與新課綱修訂、辦理全國教師研習及相關活動、辦理教學資源研發推廣小組之遴選與培訓、分享學科教材、教具、教案與教學方法、整合學科中心教學資源等幾個大方向之工作績效進行審核。

（二）檢核結果：師大教研中心將彙整審核結果送交教育部，由學科專家學者與主管機關人員組成績效評核小組，從辦理成效績優之學科中心各遴選出3個評核「優良」、3個評核「佳」的中心進行實質獎勵。評核「優良」之學科中心補助40萬元；評核「佳」之學科中心補助20萬元以鼓勵其表現，並對有功人員進行敘獎。辦理成效不理想之學校，則由主管教育行政機關至該校實地瞭解辦理情形，並協助解決辦理困難。

二、教學資源研發推廣小組推動成效之檢核

（一）檢核項目：將由師大教研中心擬定教學資源研發推廣小組辦理成效之機制，從到校巡迴訪視與輔導以及協助學科中心研發教具、教材與教案與教學方法之工作項目進行審核。

    - 檢核結果：師大教研中心將彙整審核結果送交教育部，由學科專家學者與主管機關人員組成績效評核小組，從23個學科教學資源研發推廣小組中，各遴選出1個評核「優良」、2個評核「佳」的菁英教師進行實質的獎勵，評核「優良」者獎勵4萬元，「佳」者獎勵2萬元以鼓勵其表現，並對有功人員進行敘獎。辦理成效不理想之教學資源研發推廣小組，則由主管教育行政機關至該校實地瞭解辦理情形，並協助解決辦理困難。

捌、經費需求

學科中心經費預算

本計畫所需經費（詳見附件），包含國立台灣師範大學教育研究中心統籌二十三個學科中心計畫之行政工作經費，以及各學科中心獨立運作所需經費（詳見附件）。為配合各學科中心學科性質不同所呈現出的個別差異，例如教材內容、教師人數、教學時數、聘人方式等，請各學科中心依據各自需求編列預算，再送交國立台灣師範大學教育研究中心進行彙整後，報請教育部核撥。

音樂學科中心經費預算

請參閱附件5、6，音樂學科中心第二期實施計畫95年、96年經費概算表。

玖、師大教育研究中心計畫人員分工名冊

| 職稱 | 姓名 | 職責 |
| --- | --- | --- |
| 總計畫召集人 | 台師大郭校長義雄 | 計畫總指導及監督工作 |
| 計畫主持人 | 廖主任遠光 | 計畫總執行，包含擬定課程推動策略、統籌計畫相關事宜 |
| 計畫協同主持人 | 湯教授仁燕 | 規劃相關方案、審核行政機制、判讀新課綱之相關意見 |
| 專任助理 | 洪晟晏 | 籌畫學科中心計畫、辦理各項會議、撰寫相關報告 |
| 專任助理 | 張儷馨 | 籌畫教學資源推廣小組相關方案、辦理創意教案工作坊、彙整相關意見 |
| 專任助理 | 鄭益青 | 建置並維護行政資訊平台、建立網路機制、檢核各學科中心網站功能 |

拾、國立三重高級中學音樂學科中心計畫人員分工名冊

| 職稱 | 姓名 | 職責 |
| --- | --- | --- |
| 學科中心主任 | 三重高中胡校長劍峰 | 計畫總指導及監督工作 |
| 學科中心專任助理 | 音樂專任教師陳姿秀 | 計畫總執行，包含擬定課程推動策略、統籌計畫相關事宜、辦理相關活動、撰寫相關報告、辦理創意教案比賽等 |
| 學科中心專任助理 | （外聘人員） | 協助計畫總執行 |
| 學科中心兼任助理 | 教務王主任思慧 | 校內資源分配、人員工作協調等 |
| 學科中心兼任助理 | 總務莫主任恆中 | 設備請購、管理、使用相關事宜諮詢 |
| 學科中心兼任助理 | 特教組長顧如君 | 協助相關活動及教案比賽之辦理、協助教案撰寫、教材研發等 |
| 學科中心兼任助理 | 音樂專任教師鍾其珍 | 協助相關活動及教案比賽辦理之支援、協助教案撰寫、教材研發等 |
| 學科中心網管人員 | 資媒組長許余任 | 網站各項管理問題諮詢、網站各項調查機制之建立、部分網頁製作等 |

＊詳細之人員執掌與工作分配，請參閱「普通高級中學課程音樂學科中心第二期實施計畫國立三重高中人員執掌與工作分配」，附件7。

# Text boxes

學科中心

（必選修科目共計22科）

學科中心計畫執行

專任助理 陳姿秀

教學資源研發推廣小組

全國高中音樂教師25人

其中各區域保障名額10人

(北部4人、中部2人、南部3人、東部1人)

學科中心工作小組

教務主任陳明印

總務主任莫恆中

特教組長

音樂教師

專任助理

網管人員

諮詢委員會

（諮詢顧問8~10人）

北市音樂科教師輔導團

分區輔導團

種子教師

音樂學科中心

國立三重高級中學

學科中心主任

(校長胡劍峰)