國立三重高級中學音樂學科中心辦理95學年度第二學期

普通高級中學新課程教師研習實施計畫

- 依據

- 教育部94年1月31日台中（一）字第0940011597號函，函請規劃學科中心計畫。

- 教育部94年9月23日普通高級中學課程推動工作小組第六次會議，決議提報學科中心第二期計畫。

- 95年1月18日普通高級中學課程推動工作小組課程與教學組會議，決議將輔導機制納入學科中心之實施計畫辦理。

- 教育部95年3月21日台中（一）字第0950044473號函，普通高級中學課程推動工作小組第八次會議，決議強化學科中心之功能，並將分區輔導機制融入學科中推動策略，由原分區輔導學校提供行政支援，以落實各地區之輔導成效。

- 普通高級中學課程音樂學科中心第二期實施計畫之計畫目標與推動策略，辦理推廣新課綱之全國教師研習相關活動。

- 目的

  - 依據音樂學科教師針對新課程實施之進階研習需求，推廣與分享所搜集並彙整之教學資源並規劃辦理教學研習活動，俾使教師充分瞭解新課程之精神與內容。

  - 推廣音樂學科中心蒐集及研發之教學資源，提供全國各公私立高中職學校音樂科教學資源及諮詢服務，增進音樂科教師之教學知能，以落實音樂科新課程之實施。

  - 配合教學資源研發推廣小組成員之組合，規劃辦理北、南兩區教學研習活動，俾使各區在職教師得以就近參與。

- 辦理單位

  - 指導單位：教育部

  - 主辦單位：音樂學科中心學校－國立三重高級中學

- 承辦單位：音樂學科中心學校－國立三重高級中學

藝術生活學科中心學校-國立台灣師範大學附屬高級中學

四、協辦單位：南區：國立台南女子高級中學

（700台南市中區大埔街97號 TEL：06-2135046）

高雄市立中正高級中學

（807高雄市苓雅區中正一路8號 TEL：07-7491992）

中區:國立台中第二高級中學

(404 台中市北區育才路2號 ) TEL:04-2222-6081)

東區:國立花蓮女子高級中學

(970 花蓮市菁華街二號 TEL:03-832-1202)

- 辦理內容

  - 參加對象：全國各公私立高中、綜合高中、高職普通科音樂教師。

  - 研習時間地點：

- 辦理時間：95學年度第二學期（96年3月~5月期間）

- 預定辦理地點及預估人數：如表1。

表1：預定辦理地點及每場預估人數

| 區域 | 北區 | 南區 | 中區 | 東區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預定辦理地點 | 國立三重高中 | 台南女中 高雄市中正高中 | 台中二中 | 花蓮女中 |
| 預定參加人數 | 30~50 | 30~60 | 140 | 15~30 |

  - 研習教材：

1、教材來源：(1) 教材分享講員編撰。(2) 95學年度音樂學科中心所蒐集、研發、彙整及編製之教學資源。

2、教材印製：視教材份量，決定由學科中心印製或由印刷廠印製。

  - 講師名單：

1、講師名單：如表2

表2：

| 姓 名 | 服務學校 | 講授課程 |
| --- | --- | --- |
| 洪茂雄 | 國立台南女子高級中學退休教師 | 合唱教學經驗分享 |
| 呂靜麗 | 台北市立第一女子高級中學退休教師 | 音樂科教學經驗分享 |
| 連芳貝 | 真理大學音樂系 | 音樂劇教材及教學經驗分享 |
| 謝啟彬 | 實踐大學音樂系 | 爵士樂教材及教學經驗分享 |
| 張凱雅 | 實踐大學音樂系 | 即興創作教學經驗分享 |

2、講師簡歷: 如附件一

  - 研習課程表：按區域表列，如表3~6。

- 每場次課程安排三小時。

- 全天研習當天提供中午便當。

- 中區與東區由藝術生活學科中心主辦，相關之經費由藝術生活學科中心編列及核銷。

- 研習課程表若遇講師課務、演出等臨時狀況，得於正式研習發文前調整時間。

表3:北區2場:國立三重高級中學

| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 講師 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96年4月10日(二) | 上午8:30~12:00 | 爵士樂教材及教學經驗分享 | 謝啟彬 張凱雅 |
| 96年4月17日(二) | 上午8:30~12:00 | 即興創作教學經驗分享 | 謝啟彬 張凱雅 |

  - 報名方式：

    - 線上報名。

    - 各區報名人數視場地容納人數，於發文時述明報名上限。

    - 東區開放國中藝術與人文或其他藝術領域教師參加。其他地區若場地許可，再比照辦理。

七、各場地交通方式與位置圖：

研習發文時再與公文一同附送。

- 工作期程

  - 籌畫期間（及準備期間）：95學年度上學期始

  - 辦理期間：95學年度第二學期（96年3~5月）

  - 撰寫成果報告期間（或辦理結案期間）：95學年度第二學期（96年5月~96年6月）

  - 其他必要工作期程，表7。

表7：工作期程表

| 學年 | 九十五年 | 九十六年 |
| --- | --- | --- |
| 月份 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 安排課程、邀請講員、聯繫場地、撰寫實施計畫等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施計畫送課綱及諮詢委員審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實施計畫送教育部審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邀稿、蒐集及彙整研習教材手冊內容等編製研習教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計研習活動成效評量回饋單等問卷，建立研討活動成效考核指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辦理推廣新課綱之教材及教學經驗分享研習活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研擬教學資源蒐集辦法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教學資源蒐集辦法送課綱及諮詢委員審查後公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒐整相關教學資源並送諮詢委員審查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣相關教案及教學資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彙整成效評量問卷、撰寫報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配合蒐集國內外適宜的教學資源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研習及蒐整之所有教學資源並設計網頁，建置於網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 人員編制與分工（說明學校人員配置及具體分工內容）

- 行政組：人員如表8、表9。

表8：行政組(1)

| 職 稱 | 服務單位/職稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 中心主任 | 國立三重高中校長 | 胡劍峰 |

職責：

1、掌理並指揮人員完成各項工作。

2、規劃、統籌、協調及督導中心各項業務。

3、相關業務之裁決與推動。

表9：行政組(2)

| 執 掌 | 服務單位/職稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 行政支援 | 三重高中教務主任 | 陳明印 |
|  | 三重高中總務主任 | 莫恆中 |
|  | 三重高中學務主任 | 蔡正雄 |
|  | 三重高中人事主任 | 張慶麗 |
|  | 三重高中圖書館主任 | 王思慧 |
|  | 三重高中會計主任 | 郭淑敏 |
|  | 三重高中特教組長 | 顧如君 |
|  | 三重高中主任教官 | 楊益禎 |
|  | 三重高中資媒組長 | 許余任 |
|  | 三重高中出納組長 | 吳文英 |
|  | 三重高中文書組長 | 陳麗雲 |

職責：

1、協助推動業務與支援辦理各項相關會議、研習等活動。

2、協助建置音樂學科中心網站之相關網頁。

3、經費核銷。

4、文件發送。

5、協助研習當天之交通指揮。

6、支援相關之行政業務。

- 執行組與課務組：人員如表10。

表10：執行組與課務組

| 職 稱 | 姓 名 |
| --- | --- |
| 專任助理 | 陳姿秀 |
| 專任助理 | 賴琦 |

職責：

  - 計畫總執行。

- 撰寫研習實施計畫及課程表。

- 規劃籌備辦理研習之各項相關事宜。

- 安排課程、邀請講師、聯繫場地、宣導相關訊息等。

- 編製研習教材手冊。

- 編製研習成效檢核問卷。

- 召開相關之工作、籌備會議。

- 協調與分配相關之工作。

- 場地組：人員如表11。

表11：場地組

| 執 掌 | 服務單位/職稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 行政支援 | 三重高中設備組長 | 鄭重慶 |
| 執行支援 | 兼任助理-音樂科教師 | 鍾其珍 |
|  | 實習教師 | 李明晏 |
|  | 實習教師 | 林欣諭 |
|  | 工友 | 李明德 |

職責:

  - 協助研習招待等相關工作事宜。

  - 協助研習當天教師報到等各項相關事宜

  - 協助研習錄音、錄影等事宜。

  - 協助架設研習場地器材。

  - 協助製作研習海報、佈置及清潔場地等。

  - 協助製作與發送研習條。

  - 支援與協助各項臨時交辦業務。

- 庶務組：人員如表12。

表12：庶務組

| 執 掌 | 服務單位/職稱 | 姓 名 |
| --- | --- | --- |
| 行政支援 | 三重高中庶務組長 | 許明宗 |
|  | 三重高中庶務幹事 | 張慧珍 |

職責:

1、物品採購。

2、餐點訂購。

3、支援與協助各項臨時交辦業務。

- 其他：協助辦理之場地學校人員編制與分工，由辦理學校自行安排。

- 經費預算：如附件二

說明:

- 藝術生活學科中心主辦部分經費預算，由藝術生活學科中心編列，下列附表只編列本學科中心辦理北區兩場與南區五場之活動相關經費。

- 由於藝術生活學科中心遺漏編列中區與東區之講座助理費，因此於此編列。

講師簡歷

洪茂雄

學歷:國立台灣師大音樂系61級畢業，主修聲樂，師事戴序倫教授

特殊教育研究所80級結業

經歷:指揮台南女中合唱團，連20年獲得台灣區音樂比賽合唱組優等的優異成績，獲頒台南市音樂教育有功人員獎。

民國74年參加歌劇「蝴蝶夫人」演出，擔任Bonzo一角。

民國82年榮獲師鐸獎。

呂靜麗

學歷：師大音樂系畢業（民61）

師大暑期音樂研究所四十學分班畢業（民84）

經歷：台北縣永平國中音樂教師ㄧ年

台北市第一女子高級中學音樂教師卅三年

台北市音樂科輔導團顧問

95年度台北市優良教師

教育部高中音樂科設備標準修訂委員（民74）

教育部高中音樂科課程標準修訂委員（民83）

教育部高中音樂科課程綱要修訂委員（民91）

教育部高中音樂科設備標準審核委員（民93）

教育部高中音樂教科書審定委員（民94-民96）

教育部高中音樂科課程綱要修訂委員（民95）

教育部中等學校音樂教師專門課程應修科目與學分制訂委員（民95）

教育部中等學校音樂藝術師資培育專門課程審查委員（民95-民96）

音樂學科中心諮詢委員(民95-96)

連芳貝

台北市人，從小接觸合唱音樂，為榮星兒童合唱團第十四期生。1986年畢業於政治大學社會系，在校期間曾任振聲合唱團指揮。1989年赴美攻讀音樂碩士學位，於科羅拉多大學音樂研究所主修合唱理論與指揮，跟隨Lynn Whitten, Lawerence Kaptein學習合唱音樂理論與合唱指揮，Giora Bernstein習管絃樂指揮，Eleanor Anop習聲樂。1993年返台後任教於台南家專音樂科，教授指揮法、合唱及聲樂等課程。

1994-96年擔任政大振聲合唱團指導老師。
1995-98年任台北愛樂合唱團副指揮。
1998年10月創立「音樂劇坊合唱團」。
1999年01月率領音樂劇坊合唱團巡迴演出八場《音樂劇萬歲》。
1999年03月果陀劇場音樂劇《大鼻子情聖---西哈諾》合唱指導。
1999年05月製作及指揮《台北百老匯1999－回顧音樂劇的榮耀》。
1999年12月製作及指揮《夜盡天明---愛、希望、百老匯》。
2000年01月製作及指揮《夜盡天明---愛、希望、百老匯》。
2000年04月音樂劇「真善美」合唱指導。
2000年06月音樂劇坊合唱團《百老匯黃金年華I－My Favorite Broadway》音樂總監。
2000年11月大風古典音樂劇場《睡美人》歌唱指導。
2001年04月大風古典音樂劇場《胡桃鉗》指揮、歌唱指導。
2001年05月、10月音樂劇坊合唱團《迪士尼抱抱－卡通名曲總動員》音樂總監。
2002年03月音樂劇坊合唱團《百老匯黃金年華II－愛情篇 What's LOVE》音樂總監。
2002年08月中正文化中心主辦，音樂劇坊合唱團與台北打擊樂團合作《當音樂劇遇上打擊樂》音樂總監。
2002年08月中正文化中心主辦《2002夏日音樂劇研習營》擔任製作及聲音訓練講師。
現於真理大學音樂系任教，為台大合唱團、高醫聲樂社、溫馨婦女合唱團、中和扶輪社媽媽合唱團、詠馨婦女合唱團、艋舺扶輪社合唱團指揮暨指導老師

謝啟彬
    比利時布魯塞爾皇家音樂院爵士小提琴演奏碩士，啟彬與凱雅的二重奏小提琴手，為國內優秀之爵士樂手，曾於國家演奏廳演出「台灣新爵士」主題音樂會，
並出版深受好評之「爵士台灣映象」專輯，2005年三月以啟彬與凱雅的二重奏，
代表台灣前往印尼雅加達參與爪哇國際爵士音樂節，三月中下旬則與來台演出之
著名爵士鋼琴家D.D. Jackson同台競技。除擔任華文世界最專業的「啟彬與凱雅的爵士棧」網站主筆，更投身爵士樂之教育推廣，為有志學子貢獻所長，目前任教於實踐大學音樂系，教授爵士即興與樂團合奏、流行音樂、世界音樂等課程，
2004年起擔任台北國際爵士樂夏令研習營之專業師資及行政統籌迄今，亦為國內各機關團體邀約之爵士樂講師。

張凱雅
   比利時布魯塞爾皇家音樂院爵士暨拉丁鋼琴演奏碩士，啟彬與凱雅的二重奏鋼琴手，為國內少見古典爵士兼備之高學歷專業樂手，曾於國家演奏廳演出「台灣新爵士」主題音樂會，並出版深受好評之「爵士台灣映象」專輯，2005年三月以啟彬與凱雅的二重奏，代表台灣前往印尼雅加達參與爪哇國際爵士音樂節，並與台灣歌仔戲要角唐美雲老師合作「歌仔戲飆爵士」跨界音樂會。除忙碌的演出行程之外，並經常受邀於北藝大、輔大、實踐、文化、誠品書店、山葉樂器、富邦藝術基金會等舉辦講座及寫作，亦與謝啟彬共同擔任「啟彬與凱雅的爵士棧」網站主筆，目前任教於實踐大學音樂系，2004年起擔任台北國際爵士樂夏令研習營之專業師資及課程規劃迄今，創作樂曲除爵士樂之外，亦見於音樂劇、劇場配樂、商業音樂、管絃樂團、國樂團等。

教學特色：
    歷經多年的努力，爵士樂在台灣之推廣教育雖有進展，但大多仍限於表演活動與現場節目之舉行，或是專輯購買資訊之分享，爵士樂之火花無法長期持續，於本土的發展亦較難茁壯生根，我們希望能藉由藝文、學術機關之積極參與，舉辦更詳實、更系統之爵士樂聆賞講座，提供愛樂民眾參與，並以循序漸進之方式，逐步帶領一般民眾認識爵士音樂，提升帶動國內爵士樂聆賞風氣。謝啟彬與張凱雅獨樹一格的互動爵士樂講座，將規劃深入淺出之聆賞入門講堂，或針對特定族群規劃主題，涵蓋爵士樂之各項基本元素及歷史源流、門派風格等，俾使愛樂者於聆聽爵士樂現場或錄音時，不但得到感性上的滿足，尚有知性上的充實。
    啟彬與凱雅在台灣本地成長求學，深切了解爵士樂推廣於不同階層中之難易程度，而留學歐洲多年的背景，更從歐洲人身上學得理性系統的爵士樂學習方式，
加上回國後除了陸續舉行超過兩百場的音樂會與講座，獲得廣大迴響之外，並以
專業師資身分於實踐大學音樂系及華岡藝校演藝科（高中年齡層）等校任教，對
於年輕學生及時下青少年文化的掌握與觀察，皆有獨到而豐富的經驗，對於本計
畫應能勝任愉快，並達成藝術向下紮根之目標。

|  |  |  | ▓申請表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育部補助計畫項目經費 |  |
|  |  |  | □核定表 |
| 申請單位：國立三重高級中學 | 計畫名稱：音樂學科中心辦理95學年度第二學期普通高級中學新課程教師研習實施計劃 |
| 計畫經費總額：198030元，申請金額：198030元，自籌款：0元 |
| 擬向其他機關與民間團體申請補助：▓無□有 （請註明其他機關與民間團體申請補助經費之項目及金額） 教育部： 元，補助項目及金額： XXXX部：………………元，補助項目及金額： |
| 經費項目 | 計畫經費明細 | 教育部核定經費（申請單位請勿填寫） |
|  | 單價（元） | 數量 | 總價(元) | 說明 | 金額（元） | 說明 |
| 業 務 費 | 講座鐘點費 | 外聘1600 | 21小時 | 33600 | 請註明內聘【800】或外聘【1200或1600】 |  |
|  | 講座助理費 | 外聘400 | 18小時 | 7200 | 爵士樂與即興創作6場(含中區與東區兩場)之講座助理費 |  |
|  | 差旅費 |  |  | 50000 | 依「國內出差旅費報支要點」辦理核實支給。 講師差旅費 學科中心工作人員差旅費由學科中心經費項目下支應 |  |
|  | 編稿費 | 350 | 一仟字 |  | 由學科中心經費項目下支應 |  |
|  | 撰稿費 | 600~800 | 一仟字 |  | 由學科中心經費項目下支應 |  |
|  | 印刷費 |  |  | 20000 | 不足部份由學科中心經費項目下支應 |  |
|  | 研習材料費 |  | 一式 | 30000 | 購買研習時所播放之公播版影音教材費用 |  |
|  | 餐費 | 80 | 160人 | 12800 | 南區4/24日全天研習之午餐餐費，含工作人員預估110人 |  |
|  | 工作費 | 500 | 一天/5場/6人 | 15000 | 編列南區五場之場地人員工作費 北區工作費由學科中心經費項目下支應 |  |
|  | 場地清潔費 |  | 5000*4 | 20000 | 台南其中一場由學科中心經費項目下支應 |  |
| 小計 |  |  |  | 188600 |  |  |
| 雜支 |  |  |  | 9430 | 業務費之5% |  |
| 合計 |  |  | 198030 |  |  |  |
| 機關長官 會計 承辦人 或負責人 單位 | 補助方式： □全額補助 □部分補助 |
| 備註： 1、依行政院91年5月29日院授主忠字第091003820號函頒對民間團體捐助之規定，為避免民間團體以同一事由或活動向多機關申請捐助，造成重複情形，各機關訂定捐助規範時，應明定以同一事由或活動向多機關提出申請捐助時，應列明全部經費內容，及擬向各機關申請補助經費項目及金額。 2、各經費項目，除依相關規定無法區分者外，以人事費、業務費、雜支、設備及投資四項為編列原則。 3、雜支最高以【(人事費+業務費)*5%】編列。 | 餘款繳回方式： □依合約規範 □依核撥結報要點規定繳回 □不繳回 □其他（請備註說明） |

# Text boxes

附件一

附件二